**План основных мероприятий по подготовке и проведению конференции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | ФИО, должность ответственного исполнителя |
| 1 | Рассылка приглашений участникам конференции, подтверждение участия | до 01.04.2021 | Салихов Р. М., доцент каф. ЭМ  Пашали Д. Ю., доцент каф. ЭМ |
| 2 | Сбор материалов конференции | до 07.04.2021 | Салихов Р. М., доцент каф. ЭМ  Пашали Д. Ю., доцент каф. ЭМ |
| 3. | Рецензирование материалов конференции | до 09.04.2021 | Исмагилов Ф.Р., профессор, зав. каф. ЭМ |
| 4 | Определение состава участников конференции | до 10.04.2021 | Салихов Р. М., доцент каф. ЭМ  Пашали Д. Ю., доцент каф. ЭМ |
| 5 | Подготовка бланков сертификатов и дипломов | до 12.04.2021 | Салихов Р. М., доцент каф. ЭМ  Пашали Д.Ю., доцент каф. ЭМ |
| 6 | Подготовка аудиторий 4-211, 4-209 с 13.00-18.00 для проведения заседаний секций конференции | 13.04.2021 | Заведующий лабораторией кафедры электромеханики Разетдинов Ф.Х. |
| 7 | Размещение материалов конференции, эссе, сканов рисунков и фотографий поделок конкурса «Энергия космоса» на сайте кафедры. | 12.04.2021 | Горбунов А.С., доцент каф. ЭМ |
| 8 | Регистрация участников с 13.00-13.30 | 13.04.2021 | Пашали Д.Ю., доцент каф. ЭМ |
| 9 | Открытие конференции в 13.30 | 13.04.2021 | Исмагилов Ф.Р., профессор каф. ЭМ |
| 10 | Возложение цветов к памятнику Гагарина в 14.00 | 13.04.2021 | Пашали Д.Ю., доцент каф. ЭМ |
| 11 | Организация кофе-брейка | 15.00-15.30 | Рязанова Н.Б., инженер каф. ЭМ  Юшкова О.А. доцент каф. ЭМ |
| 12 | Организация проведения конкурса «Энергия космоса» и работы секций конференции в ауд. 4-211,  4-209 | 13.04.2021  с 14.00 | Салихов Р.М., доцент каф. ЭМ Исмагилов Ф.Р., профессор каф. ЭМ  Пашали Д. Ю., доцент каф. ЭМ  Рязанова Н.Б., инженер каф. ЭМ |
| 13 | Награждение участников конференции | 13.04.2021  в 17.30 | Салихов Р. М., доцент каф. ЭМ  Пашали Д.Ю., доцент каф. ЭМ |
| 14 | Закрытие конференции | 13.04.2021  в 18.00 | Исмагилов Ф.Р., профессор каф. ЭМ |
| 15 | Подготовка к изданию сборника тезисов докладов конференции и творческих работ по результатам конкурса «Энергия космоса» | до 20.06.2021 | Салихов Р. М., доцент каф. ЭМ  Пашали Д.Ю., доцент каф. ЭМ |